## Project Plan
Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM | Tracker maestro · Identidad estudiantil y registro móvil LDSM
PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO | PERFIL DEL PROYECTO |  | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN | PULSO DE IMPLEMENTACIÓN
Proyecto | Identidad y registro móvil LDSM | Identidad y registro móvil LDSM | Identidad y registro móvil LDSM | Responsables | Responsables | Lucas / Codex | Lucas / Codex |  | TAREAS TOTALES | TAREAS TOTALES | TAREAS TOTALES | TAREAS TOTALES | COMPLETADAS | COMPLETADAS | COMPLETADAS | COMPLETADAS | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO | EN RIESGO | EN RIESGO | EN RIESGO | EN RIESGO | TAREAS P0 | TAREAS P0 | TAREAS P0 | TAREAS P0
Institución | Liceo Domingo Santa María | Liceo Domingo Santa María | Liceo Domingo Santa María | Inicio del plan | Inicio del plan | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 30 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20
PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO | PLAN DE TRABAJO |  | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS | GANTT · VISTA DE 20 SEMANAS
Bloque | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad | Inicio | Fin | Días |  | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-09
Gobernanza ERP | Mantener contrato inalterable del Excel ERP | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | bar: 2026-07-29
Gobernanza ERP | Regresión oficial: 392 preparadas y 0 rechazadas | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | bar: 2026-07-29
Identidad | Diseñar modelo de identificadores múltiples | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | bar: 2026-07-29
Identidad | Crear tabla y restricciones de identificadores | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | bar: 2026-07-29
Identidad | Migrar RUN, IPE, ERP y códigos actuales | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | bar: 2026-07-29
Identidad | Buscar y conciliar por cualquier identificador | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | bar: 2026-07-29
Regularización | Implementar transición controlada IPE a RUN | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | bar: 2026-07-29
Regularización | Crear interfaz, respaldo y auditoría IPE–RUN | Codex | Completada | P0 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | bar: 2026-07-29
Ingreso manual | Formulario dinámico RUN, IPE y extranjeros | Codex | Completada | P0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | bar: 2026-07-29
Ingreso manual | Vincular ficha manual con ERP sin duplicar | Codex | Completada | P0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | bar: 2026-07-29
Revisión | Bandeja de casos de identidad pendientes | Codex | Completada | P1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | bar: 2026-07-29
Calidad | Panel navegable de calidad del padrón | Codex | Completada | P1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | bar: 2026-07-29
Exportaciones | Exportación operativa con documentos ocultos | Codex | Completada | P1 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | bar: 2026-07-29
Exportaciones | Exportación administrativa restringida | Codex | Completada | P1 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | bar: 2026-07-29
Exportaciones | Exportación de casos y calidad del padrón | Codex | Completada | P1 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | bar: 2026-07-29
Seguridad | Enmascarar identificadores por defecto | Codex | Completada | P0 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | bar: 2026-07-29
Seguridad | Auditar revelación y exportación sensible | Codex | Completada | P0 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | bar: 2026-07-29
Validadores | Arquitectura extensible de validadores por país | Codex | No iniciada | P1 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 13 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-30
Validadores | RUN, IPE, documentos y validación estructural | Codex | Completada | P1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | bar: 2026-07-29
Escáner móvil | Integrar cámara trasera al terminal existente | Codex | No iniciada | P0 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | bar: 2026-09-23 to 2026-10-07
Escáner móvil | Antiduplicado, vibración, sonido y fallback | Codex | No iniciada | P0 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 9 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-07
HTTPS interno | Preparar incorporación segura de dispositivos | Codex + Lucas | No iniciada | P0 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 10 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-14
HTTPS interno | Probar cámara en Android y escritorios | Lucas | No iniciada | P0 | 2026-10-12 | 2026-10-22 | 11 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-21
MRZ | Prototipo de lectura MRZ sin guardar imágenes | Codex | No iniciada | P2 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-28
MRZ | Flujo restringido y revisión física del pasaporte | Codex | No iniciada | P2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | bar: 2026-10-21 to 2026-11-04
Permisos | Permisos granulares de identidad y cámara | Codex | No iniciada | P0 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 9 | bar: 2026-10-28 to 2026-11-04
QA | E2E de identidad, manuales e importación ERP | Codex | No iniciada | P0 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14 | bar: 2026-11-04 to 2026-11-18
QA | E2E móvil, permisos y datos sensibles | Codex + Lucas | No iniciada | P0 | 2026-11-12 | 2026-11-25 | 14 | bar: 2026-11-11 to 2026-11-25
QA | Recuperación, rendimiento y accesibilidad | Codex | No iniciada | P1 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | 15 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-02
Aceptación | Auditoría final, manuales y aprobación escolar | Lucas + LDSM | No iniciada | P0 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 15 | bar: 2026-11-25 to 2026-12-09
Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial.
Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial. | Reglas del plan: el Excel ERP no se modifica; las exportaciones enriquecidas son propias; cada cambio sensible debe auditarse; la cámara móvil requiere HTTPS interno; ninguna regularización puede duplicar estudiantes ni perder historial.